## Detail
Campuna — Full Topical Map (Core Pages + 60 Blogs in 3 Months + Backlinks)
HOW THE MAP WORKS
6 topical hubs → 60 articles in 3 months (20/month, 5/week) → every article links UP to its hub and ACROSS to one PLP/money page. Core pages (26) carry the commercial keywords; blogs build the authority that makes them rank. Volume/KD blank = keyword not in dataset (validate in Semrush before writing).
SHEETS
Topical Hubs — the 6 pillars, what each covers, which PLPs it feeds
Core Pages (26) — every core URL with primary/secondary keywords, word count, schema
60-Blog Calendar — numbered, scheduled (Month/Week), keyword-mapped, with Links_To target
Internal Linking Rules — 7 rules; give to writer + dev
Backlink Plan — 10 tactics prioritised P0–P2 with expected results
EXECUTION ORDER
Weeks 1–2: core pages 1–13 (categories + money pages) · Weeks 2–3: remaining core pages · Blogs start Week 1 in parallel (5/week) — Verkaufen & Kaufberatung first (money-adjacent) · Backlinks P0 from Week 1, P1 from Week 3, Data-PR when listing volume allows.
Writing standard: SOP chain prompts, answer-first intro (40–60 words), FAQ block + FAQPage schema, named author + date, 1,200–1,800 words per article.

## Topical Hub
Hub | Hub_URL | Coverage | Feeds_PLPs | Articles_in_3mo
Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Buying decisions for every vehicle type & budget | /wohnmobile, /wohnwagen, sub-PLPs, price-bands | 13
Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Valuation, selling process, legal/DAC7 — feeds the money pages | /wohnmobil-verkaufen, /wohnwagen-verkaufen | 11
Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Ownership how-tos: gas, strom, wasser, steuer, winter | /services, tools | 9
Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Gear buying guides: dachzelt, vorzelt, träger, küche | /zelte/dachzelte, /zubehoer/* | 11
Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Alternative living: kaufen, erstwohnsitz, kosten, recht | /tiny-houses | 8
Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Where to stand & stay: kosten, dauercamping, features | /stellplaetze, /stellplaetze/dauerstellplaetze | 8

## Core Pages
URL | Page_Type | Primary_Keyword | Volume | KD | Secondary_Keywords | Min_Words | Schema
/ | Homepage | camping marktplatz |  |  | campuna, camping kaufen verkaufen deutschland | 600 | Organization, WebSite+SearchAction
/wohnmobile | Category PLP | wohnmobil kaufen | 60500 | 30 | wohnmobil gebraucht kaufen, gebrauchte wohnmobile, wohnmobil gebraucht | 500 | ItemList, FAQPage, Breadcrumb
/wohnwagen | Category PLP | wohnwagen kaufen | 27100 | 30 | wohnwagen gebraucht kaufen, gebrauchte wohnwagen | 500 | ItemList, FAQPage
/wohnmobile/campervan | Sub-PLP | campervan kaufen |  |  | campervan gebraucht, campingbus gebraucht kaufen, camper bus kaufen, ausgebauter van kaufen, van kaufen | 450 | ItemList, FAQPage
/wohnmobile/minicamper | Sub-PLP | minicamper kaufen | 1000 | 17 | minicamper gebraucht, kleine camper, mini wohnmobil, micro camper | 450 | ItemList, FAQPage
/wohnmobile/kastenwagen | Sub-PLP | kastenwagen wohnmobil gebraucht | 1600 | 14 | wohnmobil kastenwagen gebraucht kaufen, camping kastenwagen gebraucht, camper kastenwagen | 450 | ItemList, FAQPage
/wohnmobile/gebraucht/bis-15000-euro | Price-band PLP | gebrauchte wohnmobile bis 15.000 euro | 4400 | 17 | billige wohnmobile, preiswerte wohnmobile | 350 | ItemList
/wohnmobile/gebraucht/bis-20000-euro | Price-band PLP | gebrauchte wohnmobile bis 20.000 euro | 1900 | 14 | wohnmobil bis 20000 euro | 350 | ItemList
/wohnmobile/gebraucht/bis-25000-euro | Price-band PLP | gebrauchte wohnmobile bis 25.000 euro | 2900 | 15 | gebrauchte wohnmobile bis 25.000 euro in der nähe | 350 | ItemList
/wohnmobile/gebraucht/bis-30000-euro | Price-band PLP | gebrauchte wohnmobile bis 30.000 euro | 2900 | 14 | wohnmobil 30000 euro, bis 30.000 mit einzelbetten | 350 | ItemList
/zubehoer | Category PLP | camping zubehör | 12100 | 31 | camping zubehör gebraucht, campingausrüstung, camping zubehör shop | 450 | ItemList, FAQPage
/zubehoer/vorzelte | Sub-PLP | vorzelt wohnwagen | 6600 | 19 | vorzelt aufblasbar, aufblasbares vorzelt wohnwagen, vorzelt wohnmobil | 450 | ItemList, FAQPage
/zubehoer/fahrradtraeger | Sub-PLP | fahrradträger wohnmobil | 1000 | 19 | fahrradträger wohnwagen deichsel, e-bike fahrradträger wohnmobil, absenkbar | 400 | ItemList, FAQPage
/zelte | Category PLP | zelt kaufen | 4400 | 43 | zelt gebraucht, hauszelt, campingzelte | 450 | ItemList, FAQPage
/zelte/dachzelte | Sub-PLP | dachzelt | 22200 | 34 | dachzelt gebraucht, dachzelt auto, dachzelt 4 personen, dachzelt anhänger | 500 | ItemList, FAQPage
/stellplaetze | Category PLP | wohnmobil stellplatz | 4400 | 28 | stellplatz wohnmobil in der nähe, wohnmobil stellplätze kostenlos | 450 | ItemList, FAQPage
/stellplaetze/dauerstellplaetze | Sub-PLP | dauerstellplatz wohnwagen | 720 | 22 | dauercampingplatz, wohnwagen auf dauerstellplatz | 400 | ItemList, FAQPage
/services | Category PLP | camping services |  |  | wohnmobil werkstatt, gasprüfung wohnmobil, wohnwagen reparatur | 400 | ItemList, FAQPage
/tiny-houses | Category PLP | tiny house kaufen | 22200 | 31 | tiny house gebraucht, tiny house ganzjährig bewohnbar kaufen, mobilheim kaufen | 450 | ItemList, FAQPage
/boote | Category PLP | boot gebraucht kaufen | 5400 | 42 | schlauchboot gebraucht, kajak gebraucht, bootsanhänger | 400 | ItemList, FAQPage
/wohnmobil-verkaufen | Money page | wohnmobil verkaufen | 3600 | 13 | wohnmobil verkaufen privat, wohnmobil ankauf, wir kaufen dein wohnmobil, wohnmobil verkaufen kostenlos, plattform | 900 | FAQPage, HowTo
/wohnwagen-verkaufen | Money page | wohnwagen verkaufen | 2400 | 12 | wohnwagen verkaufen privat, camper verkaufen, campervan verkaufen | 700 | FAQPage, HowTo
/so-funktionierts | Info | campuna wie funktioniert |  |  | inserat erstellen, sicher handeln | 500 | HowTo
/preise | Info | campuna preise |  |  | kostenlos inserieren camping | 350 | FAQPage
/faq | Info | campuna faq |  |  | DAC7 privatverkauf, sicher kaufen verkaufen | 600 | FAQPage
/ueber-uns | Info/Entity | was ist campuna |  |  | campuna erfurt camping marktplatz | 400 | Organization, AboutPage

## 60-Blog Calendr
No | Month | Week | Category | Hub_URL | Blog_Title_DE | Primary_Keyword | Volume | KD | Type | Links_To
1 | 1 | 1 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Wohnmobil verkaufen: Schritt-für-Schritt-Anleitung 2026 | wohnmobil verkaufen | 3600 | 13 | HowTo | /wohnmobil-verkaufen
2 | 1 | 1 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Wohnmobil für Einsteiger: Welches passt zu dir? (2026) | wohnmobil für einsteiger |  |  | Pillar-support | /wohnmobile
3 | 1 | 1 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Zuladung berechnen: So belädst du dein Wohnmobil richtig (Update) | wohnmobil zuladung berechnen |  |  | HowTo+Tool | /wohnmobile
4 | 1 | 1 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Dachzelt kaufen: Der große Ratgeber (Update des Alt-Posts) | dachzelt kaufen | 1300 | 39 | Pillar-support | /zelte/dachzelte
5 | 1 | 1 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Mobilheim gebraucht kaufen: Preise, Zustand, Transport | mobilheim gebraucht kaufen | 2400 | 13 | Guide | /tiny-houses
6 | 1 | 2 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Was kostet ein Dauercampingplatz? (Preisübersicht) | was kostet ein dauercampingplatz | 210 | 12 | Cost | /stellplaetze/dauerstellplaetze
7 | 1 | 2 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Was ist mein Wohnmobil wert? So ermittelst du den Preis | was ist mein wohnmobil wert |  |  | Tool-support | /wohnmobil-verkaufen
8 | 1 | 2 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Alkoven, Teilintegriert oder Vollintegriert? Der Vergleich | wohnmobil teilintegriert oder alkoven |  |  | Comparison | /wohnmobile
9 | 1 | 2 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Gasprüfung G607: Kosten, Ablauf, Intervalle | gasprüfung wohnmobil kosten | 390 | 18 | Explainer | /services
10 | 1 | 2 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Dachzelt gebraucht kaufen: Worauf achten? | dachzelt gebraucht | 880 | 10 | Checklist | /zelte/dachzelte
11 | 1 | 3 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Mobilheim als Erstwohnsitz: Regeln & Erfahrungen | mobilheim mit stellplatz kaufen erstwohnsitz | 880 | 7 | Explainer | /tiny-houses
12 | 1 | 3 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Dauerstellplatz finden: Checkliste & Vertrag | dauerstellplatz wohnwagen | 720 | 22 | Checklist | /stellplaetze/dauerstellplaetze
13 | 1 | 3 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Wohnmobil schnell verkaufen (Notverkauf ohne Abzocke) | wohnmobil notverkauf |  |  | Guide | /wohnmobil-verkaufen
14 | 1 | 3 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Kastenwagen als Wohnmobil: Vorteile, Nachteile, Kosten | kastenwagen wohnmobil |  |  | Comparison | /wohnmobile/kastenwagen
15 | 1 | 3 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Wohnmobil winterfest machen: Die 15-Punkte-Checkliste | wohnmobil winterfest machen |  |  | Checklist | /services
16 | 1 | 4 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Dachzelt für 4 Personen: Die besten Modelle | dachzelt 4 personen | 1600 | 13 | Listicle | /zelte/dachzelte
17 | 1 | 4 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Tiny House ganzjährig bewohnen: Was es braucht | tiny house ganzjährig bewohnbar kaufen | 1900 | 25 | Guide | /tiny-houses
18 | 1 | 4 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Campingplatz mit Pool: Die schönsten in Deutschland | campingplatz mit pool | 1600 | 16 | Listicle | /stellplaetze
19 | 1 | 4 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | DAC7 & PStTG: Was Privatverkäufer 2026 wissen müssen | dac7 privatverkauf |  |  | Explainer | /faq
20 | 1 | 4 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Die besten gebrauchten Wohnmobile bis 15.000 € | gebrauchte wohnmobile bis 15.000 euro | 4400 | 17 | Listicle | /wohnmobile/gebraucht/bis-15000-euro
21 | 2 | 5 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Strom im Camper: Kabelquerschnitt, Batterie, Landstrom | kabelquerschnitt berechnen 12v |  |  | Tech+Tool | /services
22 | 2 | 5 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Dachzelt auf Anhänger: Regeln, Träger, Modelle | dachzelt anhänger | 1300 | 7 | Guide | /zelte/dachzelte
23 | 2 | 5 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Tiny House mit Grundstück kaufen: So gehst du vor | tiny house kaufen mit grundstück | 1000 | 15 | Guide | /tiny-houses
24 | 2 | 5 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | 5-Sterne-Campingplätze in Deutschland | campingplatz 5 sterne deutschland | 720 | 12 | Listicle | /stellplaetze
25 | 2 | 5 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Kaufvertrag Wohnmobil/Wohnwagen: Muster + Erklärung | wohnwagen verkaufen vertrag | 90 | 20 | Template | /wohnmobil-verkaufen
26 | 2 | 6 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Gebrauchtes Wohnmobil kaufen: Die komplette Checkliste | wohnmobil gebraucht kaufen worauf achten | 20 |  | Checklist | /wohnmobile
27 | 2 | 6 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Solaranlage fürs Wohnmobil: Größe, Kosten, Montage | solaranlage wohnmobil |  |  | Tech | /zubehoer
28 | 2 | 6 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Vorzelt aufblasbar vs. Gestänge: Was ist besser? | vorzelt aufblasbar | 1600 | 17 | Comparison | /zubehoer/vorzelte
29 | 2 | 6 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Was kostet ein Tiny House wirklich? (Voll-Kalkulation) | was kostet ein tiny house |  |  | Cost | /tiny-houses
30 | 2 | 6 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Kostenlose Wohnmobil-Stellplätze: Regeln & Finden | wohnmobil stellplätze kostenlos | 720 | 12 | Guide | /stellplaetze
31 | 2 | 7 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Die beste Jahreszeit, um dein Wohnmobil zu verkaufen | wohnmobil verkaufen beste zeit | 10 | 12 | Guide | /wohnmobil-verkaufen
32 | 2 | 7 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Hymer gebraucht kaufen: Modelle, Preise, Schwachstellen | hymer wohnmobil gebraucht | 1900 | 18 | Brand guide | /wohnmobile
33 | 2 | 7 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Wasser im Wohnmobil: Frischwasser, Abwasser, Hygiene | wassertank wohnmobil reinigen |  |  | HowTo | /services
34 | 2 | 7 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Vorzelt-Größe richtig messen (Umlaufmaß erklärt) | vorzelt größe messen |  |  | HowTo | /zubehoer/vorzelte
35 | 2 | 7 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Mobilheim auf dem Campingplatz: Kaufen & aufstellen | mobilheim auf campingplatz kaufen | 720 | 10 | Guide | /tiny-houses
36 | 2 | 8 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Was kostet ein Stellplatz für ein Wohnmobil? | was kostet ein stellplatz für ein wohnmobil | 140 | 10 | Cost | /stellplaetze
37 | 2 | 8 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Privat verkaufen oder an Händler? Der ehrliche Vergleich | wohnmobil verkaufen händler | 110 | 14 | Comparison | /wohnmobil-verkaufen
38 | 2 | 8 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | KFZ-Steuer & Maut für Wohnmobile 2026 | kfz steuer wohnmobil |  |  | Explainer | /wohnmobile
39 | 2 | 8 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Fahrradträger für Wohnwagen: Deichsel vs. Heck | fahrradträger wohnwagen deichsel | 720 | 18 | Comparison | /zubehoer/fahrradtraeger
40 | 2 | 8 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Winterfestes Mobilheim: Darauf achten | winterfestes mobilheim gebraucht kaufen | 590 | 9 | Guide | /tiny-houses
41 | 3 | 9 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Zum ersten Mal auf dem Campingplatz: Knigge & Tipps | campingplatz tipps |  |  | Guide | /stellplaetze
42 | 3 | 9 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Wohnmobil-Ankauf: Seriöse Anbieter erkennen | wohnmobil ankauf seriös | 110 | 17 | Guide | /wohnmobil-verkaufen
43 | 3 | 9 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Die besten Wohnmobile für 2 Personen (gebraucht) | wohnmobil für 2 personen kaufen gebraucht | 1000 | 22 | Listicle | /wohnmobile
44 | 3 | 9 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Führerschein & 3,5-Tonnen-Frage: Was darfst du fahren? | wohnmobil über 3 5 tonnen führerschein |  |  | Explainer | /wohnmobile
45 | 3 | 9 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | E-Bike-Träger fürs Wohnmobil: Traglast & Modelle | wohnmobil fahrradträger e bike | 260 | 16 | Guide | /zubehoer/fahrradtraeger
46 | 3 | 10 | Tiny House & Mobilheim | /blog/tiny-house-mobilheim | Baurecht & Stellplatz fürs Tiny House: Der Überblick | tiny house stellplatz | 170 | 10 | Explainer | /tiny-houses
47 | 3 | 10 | Stellplatz & Campingplatz | /blog/stellplatz-campingplatz | Wintercamping: Ausrüstung, Plätze, Kosten | wintercamping |  |  | Guide | /stellplaetze
48 | 3 | 10 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Perfekte Anzeige: Fotos & Beschreibung, die verkaufen | wohnmobil inserat tipps |  |  | HowTo | /wohnmobil-verkaufen
49 | 3 | 10 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Winterfestes Wohnmobil kaufen: Darauf kommt es an | winterfeste wohnmobile gebraucht kaufen | 20 |  | Guide | /wohnmobile
50 | 3 | 10 | Camping-Praxis & Technik | /blog/camping-praxis | Erste Fahrt im Wohnmobil: 12 Fehler, die Anfänger machen | wohnmobil fahren tipps |  |  | Listicle | /wohnmobile
51 | 3 | 11 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Campingküche einrichten: Ausstattung & Packliste | camping küche | 2400 | 25 | Guide | /zubehoer
52 | 3 | 11 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Wohnmobil ohne TÜV oder mit Mängeln verkaufen | wohnwagen verkaufen ohne tüv |  |  | Guide | /wohnmobil-verkaufen
53 | 3 | 11 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Wohnmobil von privat kaufen: Risiken, Kaufvertrag, Tipps | wohnmobil gebraucht kaufen von privat | 1900 | 27 | Guide | /wohnmobile
54 | 3 | 11 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Camping-Checkliste für Anfänger (PDF) | camping checkliste |  |  | Checklist | /zubehoer
55 | 3 | 11 | Verkaufen & Wert | /blog/verkaufen-wert | Wohnwagen verkaufen: So erzielst du den besten Preis | wohnwagen verkaufen | 2400 | 12 | HowTo | /wohnwagen-verkaufen
56 | 3 | 12 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Wohnwagen gebraucht kaufen: Worauf achten? (Update des Alt-Posts) | wohnwagen gebraucht kaufen tipps | 20 |  | Checklist | /wohnwagen
57 | 3 | 12 | Ausrüstung & Zelte | /blog/ausruestung-zelte | Gebrauchte Campingausrüstung kaufen & verkaufen (Update) | gebrauchte campingausrüstung kaufen |  |  | Guide | /zubehoer
58 | 3 | 12 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Die besten Minicamper im Vergleich (mit Preisen) | minicamper | 4400 | 17 | Comparison | /wohnmobile/minicamper
59 | 3 | 12 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Campervan oder Wohnmobil: Was passt zu dir? | campervan oder wohnmobil |  |  | Comparison | /wohnmobile/campervan
60 | 3 | 12 | Kaufberatung | /blog/kaufberatung | Wohnmobile bis 30.000 €: Was bekommt man wirklich? | gebrauchte wohnmobile bis 30.000 euro | 2900 | 14 | Listicle | /wohnmobile/gebraucht/bis-30000-euro

## Internal Linking Rule
Rule | Implementation | Why
Blog article → its Hub page | Every article links to its hub in breadcrumb + intro | Relevance consolidation
Blog article → 1 money/PLP page | Contextual link with commercial anchor (e.g. "gebrauchte Wohnmobile bis 20.000 €") | Passes equity to money pages
Blog article → 2 sibling articles | Related-posts within same hub | Topic mesh
Hub page → all its articles + its PLP | Hub = pillar listing all cluster articles + CTA to PLP | Pillar-cluster model
PLP FAQ → supporting article | "Mehr dazu im Ratgeber" links | Sends users deeper, strengthens cluster
Money page → Wert article + Kaufvertrag template | Sell funnel support | Conversion + relevance
Homepage → 6 hubs + 9 categories | Footer + Ratgeber section | Crawl depth ≤3 everywhere

## Backlinks Plan
Priority | Tactic | Execution | Expected result (3 mo) | Cost
P0 | Provider badge loop | Every Anbieter/dealer/Gasprüfer listed gets "Auf Campuna gelistet" badge embed → link to their profile page | 10–30 links/quarter, compounding | Free
P0 | Business directories DE | Eintrag: 11880, Gelbe Seiten, wlw.de, firmenwissen, meinestadt, branchenbuch-deutschland, Cylex, GoYellow + Thüringen/IHK Erfurt listings | 8–12 RDs, NAP consistency | Free
P0 | Camping directories & portals | camping.info partner, promobil linkliste, caravaning-verzeichnisse, ADAC partner pages where possible | 3–5 RDs | Free/outreach
P1 | Forum presence | wohnmobilforum.de, camperboard, campen.de, Motorhome-FB-Gruppen — profile + helpful answers linking guides (no spam) | 5–8 RDs + referral traffic | Time
P1 | Guest posts on camping blogs | Pitch 10 DE camping/vanlife blogs with data-backed guest articles (Wert-Daten, DAC7 explainer) | 3–5 RDs DA20+ | Outreach
P1 | Kaufvertrag PDF + Checklisten PDFs | Free downloadable templates — natural link targets for forums/blogs | Passive links | Content
P1 | HARO-DE / journalist requests | presseportal, journalist anfragen via #journorequest, Zitate zu Campingmarkt | 1–3 media links | Time
P2 | Data-PR: Campuna Gebraucht-Preisindex | Quarterly price index from listing data (avg Wohnmobil price by class) → pitch camping media, regional press | 5–15 RDs DA40+, the authority-maker | Needs listing volume
P2 | YouTube collabs | Vanlife channels review "verkaufen über Campuna" — description links | 2–4 RDs + brand | Partnership
P2 | Broken-link & resource pages | Find dead camping resources (linkchecker on Linklisten), offer replacement guides | 2–4 RDs | Outreach